CURSO BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Práticas de Extensão V

CIRO GUILHERME NASS

RELATÓRIO PARCIAL DE ATIVIDADES

Monitoria voluntária em Engenharia de Software I: 1º bimestre

PINHAIS

2026

CIRO GUILHERME NASS

RELATÓRIO PARCIAL DE ATIVIDADES

Monitoria voluntária em Engenharia de Software I: 1º bimestre

Relatório parcial de atividades extensionistas, apresentado à disciplina de Práticas de Extensão V, do curso de Bacharelado em Ciência da Computação do Instituto Federal do Paraná Campus Pinhais, sob a orientação da professora Lauriana Paludo.

PINHAIS

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	4

2 CONTEXTUALIZAÇÃO	4

3 DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES REALIZADAS	5

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES	6

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS	6

6 REFERÊNCIAS	7

1 INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta as atividades realizadas no primeiro bimestre (semanas 1 a 8 do semestre letivo de 2026) da monitoria voluntária em Engenharia de Software I, do curso de Bacharelado em Ciência da Computação do IFPR Campus Pinhais. A monitoria é a ação extensionista proposta para a disciplina de Práticas de Extensão V e tem como eixo o projeto integrador da turma, o sistema de apoio ao 1º Hackathon do curso.

O registro parcial serve para verificar o que já foi cumprido do plano de monitoria e ajustar a atuação antes da fase de desenvolvimento do projeto, que começa na semana 10 e é a que mais depende de apoio técnico às equipes.

1.1 OBJETIVO

Descrever as atividades de monitoria realizadas nas semanas 1 a 8, comparar o que foi feito com o plano de monitoria e definir os ajustes para o segundo bimestre.

2 CONTEXTUALIZAÇÃO

Engenharia de Software I trabalha processos e modelos de desenvolvimento (tradicionais, ágeis e híbridos), requisitos, planejamento, testes e versionamento. Neste semestre, a disciplina organiza esse conteúdo em torno de um projeto integrador com stakeholder real, a comissão organizadora do 1º Hackathon do curso. As equipes desenvolvem o sistema de apoio ao evento, com cadastro de equipes, submissão de projetos, agenda e painéis de avaliação e de resultados, e o sistema precisa estar pronto para uso na semana 20.

O primeiro bimestre corresponde à fase inicial do projeto. Na semana 2 aconteceu o kickoff, com a definição do problema e do stakeholder. Na semana 4 cada equipe escolheu seu processo de trabalho (Scrum, Kanban, XP ou um híbrido) e a ferramenta do quadro de tarefas, e na semana 5 as equipes fecharam o escopo inicial do Sprint 0. Nas semanas seguintes o trabalho passou para a elicitação de requisitos e o planejamento do Sprint 1.

O plano de monitoria (INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ, 2026) prevê 5 horas semanais, divididas em 2 horas de plantão de dúvidas, 1 hora de apoio em aulas práticas e laboratório e 2 horas de acompanhamento técnico das equipes. Também prevê apoio à docente na revisão de materiais didáticos e proíbe o monitor de aplicar ou corrigir provas e de atribuir notas. A proposta de extensão (NASS, 2026) foi elaborada a partir desse mesmo plano.

3 DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES REALIZADAS

No bimestre, a monitoria ficou concentrada em acompanhar parte das aulas, apoiar a professora nas avaliações e revisar materiais didáticos. Fora da disciplina, também participei dos testes de um minicurso de Azure para a SciTec.

3.1 MATERIAIS

Não foram necessários equipamentos específicos. Usei computador pessoal com acesso à internet e, nas aulas acompanhadas, os laboratórios de informática do campus. As ferramentas foram a pasta compartilhada da monitoria no Google Drive, onde ficam os materiais da disciplina, a planilha de rubrica usada nas avaliações, o GitHub Projects, assunto de um dos materiais revisados, e a plataforma Microsoft Azure, nos testes do minicurso.

3.2 MÉTODO

3.2.1 Acompanhamento das aulas

Participei de algumas aulas da disciplina ao longo do bimestre, embora não da maioria delas. Nas aulas em que estive presente, acompanhei as atividades junto à professora e atendi dúvidas das equipes durante os trabalhos em sala.

3.2.2 Apoio na avaliação de apresentações

Auxiliei a professora na avaliação de apresentações feitas pelos alunos em sala de aula. Acompanhei as apresentações e registrei observações para a docente, e a atribuição das notas ficou com ela, como determina o plano de monitoria. Também acompanhei a defesa oral de parte dos candidatos da Avaliação de Suficiência de Engenharia de Software I, anotando observações na rubrica usada pela professora.

3.2.3 Revisão de materiais didáticos

Revisei materiais da disciplina e corrigi os pontos que precisavam de ajuste antes do uso com a turma. No bimestre, a pasta compartilhada da monitoria reuniu o material do kickoff do projeto integrador (definição do problema e do stakeholder), a atividade de escolha do processo ágil da equipe, o exemplo resolvido do escopo inicial do Sprint 0, o guia de uso do GitHub Projects como quadro do time e o instrumento da Avaliação de Suficiência.

3.2.4 Apoio ao minicurso de Azure na SciTec

Fora da rotina da disciplina, ajudei a professora nos testes do minicurso de Azure oferecido por ela na SciTec. Executei as atividades previstas antes da aplicação ao público, para conferir se o roteiro funcionava como esperado.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Comparando com o plano, a presença em aula ficou abaixo do previsto no cronograma, e a maior parte da carga horária foi para o apoio à docente, na revisão de materiais e nas avaliações. Essas tarefas fazem parte das atribuições do monitor. O acompanhamento das equipes no projeto integrador, por outro lado, teve pouco espaço no bimestre, e é o que mais vai ser necessário daqui em diante.

O segundo bimestre (semanas 9 a 16) concentra o desenvolvimento nas Sprints 2 e 3, os seminários temáticos e a revisão para a prova escrita. Para esse período, os ajustes previstos são:

a) aumentar a presença nas aulas práticas, principalmente nas semanas de sprint;

b) acompanhar mais de perto as equipes do projeto integrador, com atenção a versionamento, testes e uso do quadro no GitHub Projects;

c) continuar revisando os materiais antes da aplicação em sala;

d) apoiar a organização dos seminários da semana 14 e a revisão para a prova da semana 15.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O primeiro bimestre me ajudou a entender a dinâmica da turma e o ritmo do projeto integrador. Revisar materiais e acompanhar avaliações me mostrou como a disciplina é planejada do lado da docente, o que é bem diferente da experiência que tive quando cursei Engenharia de Software I como aluno.

Para a minha formação, a monitoria me fez voltar a conteúdos como processos ágeis, versionamento e testes, desta vez tendo que explicá-los para colegas. Nos testes do minicurso da SciTec, tive contato prático com o Azure.

Para o próximo bimestre, a prioridade é estar mais presente nas aulas, já que as equipes entram na fase de codificação e boa parte das dúvidas técnicas aparece em sala.

6 REFERÊNCIAS

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ. Plano de monitoria: Engenharia de Software I, monitoria voluntária. Pinhais: IFPR, 2026.

NASS, Ciro Guilherme. Proposta de desenvolvimento de atividades de extensão: monitoria voluntária em Engenharia de Software I e apoio ao 1º Hackathon do curso. Pinhais: IFPR, 2026.